## Sheet1
任务 | 子任务 | 美术资源提供时间 | 起始时间 | 预估工期 | 实际工期 | 完成时间 | 责任人 | 实际完成时间 | 联调开始时间 | 联调预估时间 | 联调完成时间
金币桌混房 | 混房房间后端开发 |  | 6.13 | 2 | 2 | 2017-06-14 | 王永辉 |  |  | 1
| 人数显示/hallinfo |  | 6.17 | 0.5 |  | 2017-06-19
| 连胜任务 |  | 6.17 | 0.5 | 0.5 | 2017-06-15
| 赢家税+LessBuy |  | 6.16 | 0.5 | 0.5 | 2017-06-15
| 断线重连处理（在room中idle状态时怎么处理？） |  | 6.16 | 0.5
| 快速开始 |  | 6.15 | 1 | 1 | 2017-06-15
| 前端协议调整 |  | 6.13 | 0.5 | 1 | 2017-06-14 | 吴杨威
结算界面展示 | 失败界面 | 产品还在协调、预计6.17->6.19陆续出 | 6.16->6.20 | 1 |  |  | 郭佳欢 |  |  | 1
| 胜利界面 | 产品还在协调、预计6.17->6.19陆续出 | 6.16->6.20 | 1
| 后端game_win协议修改 | 产品还在协调、预计6.17->6.19陆续出 | 6.19 | 1 |  |  | 王吉发 |  |  | 1
信息展示 | 玩家信息面板 |  | 6.14 | 0.5 | 0.5 | 2017-06-14 | 吴杨威 |  |  | 0.5
| 牌桌玩家昵称/金币数量隐藏 |  | 6.14 |  |  | 2017-06-14
积分系统 | 积分系统后端 |  | 6.13 | 1+3 | 4 | 2017-06-16 | 王吉发 |  |  | 1.5
| 积分测试工具 |  | 6.15->6.19 | 0.5
| 积分系统相关排行榜（榜单及发奖） |  | 6.14->6.17 | 1 | 1
| 积分系统前端主界面及入口 | 产品还在协调、预计6.17->6.19陆续出 | 6.17->6.19 | 1.5+2 |  |  | 吴杨威
红包赛相关调整 | 混房(多种报名费、奖励) |  |  |  |  | 2017-06-15 | 刚哥
| 房间列表配置、控制前端显示问题 |  |  |  |  | 2017-06-15
| 修改相关协议 |  | 6.15 | 1 | 0.5 | 2017-06-15 | 吴杨威 |  | 6.15 | 0.5
金币不足弹框调整 | 暂时不做
记牌器调整 | 运营配置（开发暂不做调整）
叫分规则（前端实现） | 暂时不做
房间添加兑换按钮 | 前端 |  | 6.2 | 0.5 | 0.5 | 2017-06-16 | 吴杨威
大厅背景音乐 | 暂时不做
记牌器开关 | 前端 |  |  |  |  | 2017-06-15 | 吴杨威
结算弹出高手礼包 | 后端 |  | 6.2 | 0.5 | 0.5 | 2017-06-19 | 王永辉 |  |  | 0.5
继续按钮调整 | 后端 |  |  | 0.5 | 0.5 | 2017-06-19 | 王永辉 |  |  | 0.5
免费桌设置准入上限 | 后端 免费桌设置准入上限 |  | 6.19 | 0.5 | 0.5 | 2017-06-19 | 王永辉 |  |  | 0.5
结算退出时的提示信息 | 结算退出时的提示信息 + 返回按钮位置修改到左上角 |  | 6.19 | 0.5 |  | 2017-06-15 | 吴杨威

## Sheet2
开发工程师 | 开发时间 | 调整时间
王永辉
王吉发
吴杨威
郭佳欢