## Sheet1
任务 | 子任务 | 责任人 | 美术资源提供时间 | 预估工期【包含自测时间】 | 起始时间 | 完成时间 | 实际工期 | 实际完成时间 | 联调开始时间 | 联调预估时间 | 联调完成时间
地主二级大厅 | （前端）大厅界面以及交互 | 吴杨威 |  | 2 | 2017-07-11
| （后端）新玩家快开逻辑 | 王永辉 |  | 0.25 | 2017-07-11 | 2017-07-11
结算界面 | （前端）胜利： 开启积分榜 | 郭佳欢 |  | 4 | 2017-07-11
（前端）胜利： 新手任务 + 连胜任务
（前端）胜利： 新手任务 + 胜利
（前端）胜利： 连胜任务 + 胜利
（前端）失败：开启积分榜
（前端）失败：新手任务
（前端）失败：连胜任务
（前端）什么都没有的结算
（前端）结算显示优先级
| （后端）结算显示优先级 | 王吉发 |  | 0.5
新手训练场调整 | （配置）训练场赢牌奖励调整
| （后端）转运礼包 | 王吉发 | 【需要讨论具体逻辑】 | 1.5
| （前端）转运礼包 | 吴杨威 |  | 1
| （后端）高手礼包 | 王吉发 | 【需要讨论具体逻辑】 | 1
| （前端）高手礼包 | 吴杨威 |  | 1
| （后端）连胜中断礼包 | 王吉发 |  | 1
| （前端）连胜中断礼包 | 吴杨威 |  | 1
高倍场体验优化 | （后端）分享弹窗数据 | 王永辉 |  | 0.5 | 2017-07-11 | 2017-07-11
| （前端）分享弹窗提示+分享 | 郭佳欢 |  | 1
| （配置）非训练场连胜配置测试，前端结算界面测试 | 郭佳欢 |  | 0
红包赛调整 | （后端）新增新手专享红包赛 | 王永辉 |  | 1
| （后端）规避红包赛反复得奖的策略 |  |  | 1
快开逻辑调整 | （后端） | 王永辉 |  | 0.5
实物赛体验优化 | （后端）新增新手专享实物赛 | 王永辉 |  | 1
| （后端）规避实物赛反复得奖的策略 | 王永辉 |  | 1
| （后端）打立出局阶段不再返回等待界面 | 王吉发 | 【需要研究新老版本的兼容性】 | 1
| （前端）打立出局阶段不再返回等待界面 | 吴杨威 |  | 1
| （后端）打立出局淘汰逻辑优化 | 王永辉 |  | 1
| （后端）报名冲突处理 |  | 【暂不处理】 | 1
| （前端）报名冲突处理 |  | 【暂不处理】
| （后端）超时减少出牌时间 |  | 【暂不处理】
| （后端）热身功能优化->新增“猜拳”小游戏 |  | 【暂不处理】
| （前端）热身功能优化->新增“猜拳”小游戏 |  | 【暂不处理】
配合大厅调整 | （前端）VIP3解锁 | 吴杨威 |  | 0.5
| （后端）VIP3解锁 | 王吉发 |  | 0.5
| （后端）新版月卡 | 王吉发 |  | 1
其他调整 | （前端）文本调整 | 吴杨威 |  | 0.25
| （前端）新手任务提示开关 | 吴杨威 | 【3.823已完成】
| （前端）找刺激功能 |  | 【暂不处理】
| （前端）房间列表次页展示开关 | 吴杨威 | 【房间列表不显示比赛】 | 0.25
比赛列表排序 | 比赛列表排序逻辑修改 | 王吉发 |  | 0.5 | 2017-07-11 | 2017-07-11
吉发：8
王永辉：6.5

## Sheet2
开发工程师 | 开发时间 | 调整时间
王永辉
王吉发
吴杨威
郭佳欢