## Sheet1
任务 | 子任务 | 责任人 | 美术资源提供时间 | 预估工期【包含自测时间】 | 起始时间 | 完成时间 | 实际工期 | 实际完成时间 | 联调开始时间 | 联调预估时间 | 联调完成时间
3D牌桌 | 【前端】3d牌桌开发 | 郭佳欢 |  | 3
| 【前端】3d和2d牌桌切换 |  |  | 2
| 【前端】3d和2d牌桌皮肤切换以及设置界面 |  |  | 2
新版UI | 【前端】所有蓝色标头弹窗界面的风格替换 | 吴杨威 |  | 1
| 【前端】按钮替换（优化调整游戏中各种按钮的材质） |  |  | 1
| 【前端】获得奖励弹窗修改 |  |  | 1
LED展示优化 | 【前端】地主所有场景LED效果修改 | 吴杨威 |  | 0.5
牌桌体验优化 | 【前端】闹钟修改 | 吴杨威 |  | 1
| 【前端】结算动画替换 |  |  | 1
| 【前端】炸弹等动画修改 |  |  | 0.5
| 【前端】剩余2张以下手牌，报警动画 |  |  | 0.5
| 【前端】出牌动画 |  |  | 0.5
垃圾用户处理 | 【后端】托管/超时 判断逻辑 | 王永辉 |  | 1
| 【后端】每日举报/被举报消息处理，以及统计，每日举报次数限制 |  |  | 2
| 【后端】新增禁赛机制 （根据托管） |  |  | 1
| 【前端】托管展示方式调整 | 吴杨威 |  | 0.5
| 【前端】举报弹窗,举报协议 |  |  | 1
| 【前端】举报、被举报消息展示 |  |  | 1
免费红包赛调整 | 【后端】一组折扣道具配置。比赛结算消息添加道具信息。（m_over） | 王吉发 |  | 2
| 【后端】折扣道具效果 |  |  | 2
| 【前端】比赛结算界面道具选择展示 | 郭佳欢 |  | 1
| 【前端】道具获得展示 |  |  | 1
其他调整 | 【前端】自动出牌 | 吴杨威 |  | 0.5
| 【前端】移除牌桌“金币”购买入口 | 吴杨威 |  | 0.5
| 【后端】农民托管，农民赢，另一个农民赢取所有金币 | 王吉发 |  | 0.5
| 【前端】牌桌音效调整 | 吴杨威 |  | 0.5
郭佳欢：9
吴杨威：11
王永辉：4
王吉发：5

## Sheet2
开发工程师 | 开发时间 | 调整时间
王永辉
王吉发
吴杨威
郭佳欢